TD    ANALYSE DES RISQUES _  PROFIL DE RISQUES  _  

PLAN DE DEVELOPPEMENT

CONTEXTE :

Cas :  entreprise  de  construction  de  pièces  détachées.

Cette  entreprise  a  pour effectif  2500  salariés  environ.

Le  carnet  de  commandes  est  tel  que  les  capacités  de  production  sont  maximales. La production  des  pièces  détachées  est  réalisée  par  le  pôle  Fabrication. 

Les  machines  utilisées  par  le  pôle  Fabrication  sont  réparées  et  maintenues  par  un  service  Logistique/entretien. 

Or  ce  service  Logistique/entretien  ne  dispose  pas  de  systéme  informatique  performant. Ainsi  la  recherche  de  pièces  détachées  demande  beaucoup  de  temps,  car  l’état  des  stocks  est  mal  évalué. En  conséquence,  le  délai  moyen d’intervention  est  élevé :  de  l’ordre  de  la  demi  journée. Par  ailleurs, les  plans  des  machines  sont   dispersés  et  pas  bien  mis  à  jour. La  recherche  d’informations  sur  les  plans  des  machines  peut  alors  mobiliser  jusqu’à  trente  employés.

Le  but  est  donc  de  construire  un  nouveau  système  d’information. Il  est  initié  par  le  Directeur général  et le  responsable  informatique. 

Le  système d’information-cible  doit  notamment  mettre  à  disposition  du  service  Logistique/entretien  un  outil  informatique  performant  pour  la  maintenance  assistée  par  ordinateur  ( établissement de plans assistés par ordinateur )  et  la  gestion  de  l’entretien  des  machines.

Le  nouveau  système  doit  permettre de :


_ créer des plans et les mettre à jour


_ gérer les demandes d’intervention  (  saisie de la demande _ planification de l’intervention _ mise à jour sur la demande )


_ suivre les interventions  dans leur réalisation


_ gérer les priorités


_ suivre l’état du stock


_ solder les interventions

Pour la gestion du stock de pièces , on devra prendre en compte :


_ les réservations


_ la gestion des commandes : automatique ou manuelle


_ les références des pièces et leur quantité

un  module  d’évaluation  statistique  est  également  inclus : 


_ fréquence des types d’intervention


_ durées


_ coûts ..

Le  but  supplémentaire  est  alors d’assurer  une  gestion  préventive des  interventions. Le  système  contribuera  alors  à  l’amélioration  des  performances  de  l’entreprise.

Un  systéme  de  gestion  de  base de données  objet  est  adopté  pour  objectif  de  pérennité  technique du système , ainsi  qu’un  AGL .

Les  données  actuelles  sont sous  forme  de  fichiers  basiques  ou  sous  forme papier  ( notamment  les  plans et la nomenclature des machines  ).

Il  est  envisagé  un  travail  à  l’amont  de  reprise des données.

Le  nouveau  système  d’information  concernera  un  nombre  élevé  d’utilisateurs. Ces  utilisateurs  ont  des  niveaux  divers  de  qualification tant  pour  la  production  que  pour  la  maîtrise  de l’outil  informatique ( ouvriers , maîtrise , gestionnaires , ..).

Un  autre  but  est  d’augmenter  la  qualification  du  personnel  de  production  sur  le  plan  informatique.

Le  projet  est  transversal  et concerne  différents  services  et  secteurs  de  l’entreprise :  outre  le  pôle  Fabrication  et le  service Logistique/entretien, il  fait  intervenir  le service  des  Finances (calcul des  coûts d’intervention, ..) , le  service  des  Etudes ( plans, amélioration du rendement de fabrication , ..) ,  le  service d’Organisation ( contrôle qualité , procédures de suivi, ..).

L’effectif de l’entreprise est  réparti en :


_ 1900 employés au pôle Fabrication


_   400 employés au service Logistique/entretien


_   130 employés pour les autres services

( QUESTION 1 :

_ quelle est la structure interne de cette entreprise ?

( QUESTION 2 :

_ analyser le projet 

_ déterminer les objectifs

( QUESTION 3 :

_ faire un diagnostic du risque

_ établir un profil de risque : minimal et maximal

_ argumenter, conclure

( QUESTION 4 :

_ à  quels niveaux  peut-il  y  avoir des  résistances ? 

_ pour quels motifs ?

( QUESTION 5 :

_ proposer un schéma interne à la structure , qui  tient compte de ces éléments.

_ justifier

( QUESTION 6 :

_ faire une proposition de stratégie de  développement du projet

_ justifier

( QUESTION 7:

_ faire une proposition de plan de développement

_ justifier

( QUESTION 8:

_ sur le web , rechercher des sites d’entreprises industrielles  pour la construction , réparation , maintenance de pièces détachées

_ rechercher des informations sur leur fonctionnement , leur organisation

_ faire une synthèse de ces informations

CORRIGE :

( QUESTION 1 :

_ quelle est la structure interne de cette entreprise ?

Solution :





( QUESTION 2 :

_ analyser le projet 

_ déterminer les objectifs

( les objectifs  du projet :






_ augmenter la capacité de production






_ réduire la durée des pannes

( L’opération de maintenance fait apparaître la pertinence du projet : la durée moyenne de traitement d’une panne est élevée ( de  l’ordre de la demi-journée ).

Le  traitement  d’une  panne  se  fait  en  2  temps :


_ la  réaction  à  l’événement  de  panne


_ l’intervention de réparation  proprement dite

Une  des  causes  principales est la mauvaise organisation de l’information.

Il  en  ressort  l’intérêt de construire  un  nouveau  système  d’information.

( L’effectif  du  service  Logistique/entretien  est  élevé :  il  représente  environ  20% de l’effectif de fabrication  ( 400 sur 1900 ).

De plus, il y a perte d’effort et de temps dans la recherche d’informations .

En  conséquence : une  meilleure  organisation  dans  la  gestion  et  la  circulation  des  informations  sera  un  gain  de  temps  dans  le  cycle  de  traitement.

( Un  autre  enjeu  du  projet  est  de  développer  une  maintenance  préventive ( à partir de statistiques  sur  les  pannes ) , ce qui  implique  l’analyse  des  incidents  sur  les  machines.

( donc , les objectifs  du projet :




_ augmenter la vitesse de  production  ( pour étendre la capacité maximale de production 




_ réduire la durée des pannes




_ réduire l’effectif du service Logistique/entretien  ( pour le réaffecter à la Fabrication )

( La  légitimité du projet :


elle est garantie  par  l’engagement  direct  du  Directeur  général  dans  le  projet  d’informatisation.

( conclusion :


_ objectifs du projet = pertinents pour une entreprise de production voulant augmenter sa capacité


_ légitimité ganrantie

( QUESTION 3 :

_ rappel sur le profil de risque

_ faire un diagnostic du risque

_ établir un profil de risque : minimal et maximal

_ argumenter

_ conclure

Solution :

( rappel dur le profil de risque :


= attribution de degrés de risques  à  des  natures de risque


l’échelle de risques : 0 ( aucun risque )  à  5  ( risque maximal )









degré du risque

	Nature du risque


	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Taille du projet
	
	
	
	
	
	

	Difficulté technique
	
	
	
	
	
	

	Degré d’intégration
	
	
	
	
	
	

	Configuration organisationnelle
	
	
	
	
	
	

	Changement 
	
	
	
	
	
	

	Instabilité de l’équipe projet
	
	
	
	
	
	


( la taille du projet :

le projet est de taille plutôt important

en effet , les informations de base ne sont pas encore structurées ( nomenclature des machines, plans , ..) et font partie de l’étude.

De plus , il y a un travail de reprise de données.

Le degré d’automatisation pour la maintenance évolutive est à priori élevé.

Le nombre de procédures est élevé.

On introduit une gestion préventive de la maintenance 

( la  difficulté technique :

on met en place un systéme de gestion de base de données objet ainsi qu’un AGL.

De plus, plusieurs services vont intervenir dans la gestion du nouveau systéme( donc fonctionnement en réseau ).

Dans la nouvelle architecture, le nombre et l’emplacement des postes doit être défini. Il faut aussi tenir compte de l’éloignement des sites.

La gestion de la maintenance préventive est novatrice et demande un effort de conception.

la difficulté est moyenne à élevée : certes , il y a une mise en place de ces techniques qui demandent effort , mais ce sont des techniques qui ont fait leur preuves.

( le degré d’intégration : élevé

l’application est large et peut être interfacée  avec :


_ la gestion des stocks


_ la gestion des achats


_ la base du Personnel


_ le contrôle de gestion


_ éventuellement la planification de production

( la  configuration  organisationnelle : très élevée

les services  concernés sont multiples : 

_ Entretien/logistique, 


_ Fabrication


_ Finances


_ Direction générale


_ Informatique, 


_ Organisation


_ Etude

Le nombre d’utilisateurs est  élevé  et  les  niveaux de qualification  sont  variés.

La multitude et la diversité  impliquent un risque très élevé .

C’est un projet  stratégique  d’organisation qui  touche  l’ensemble de l’entreprise.

C’est la cas classique  d’un  projet  transversal

( le changement : élevé

il y a passage d’un mode de transmission d’information en partie sur papier  à  une  automatisation par l’outil  informatique.

Il  y  a  une  étroite collaboration à pratiquer :


_ pour le projet lui-même


_ pour le mode de fonctionnement futur 



( saisie des informations communes, contrôle de gestion )

il s’agit donc de définir qui est responsable de quoi.

Il y a également  changement  dans  l’organisation du travail des agents.

Exemple : modification du rôle des ouvriers d’entretien et production  suite à une panne  ( gestion préventive de la maintenance ).

Il y a automatisation de la gestion :


_ diminution des « zones d’incertitude »  ( Michel Crozier _ 1977 )


_ augmentation du risque de résistance

la maintenance préventive  est  un  thème  nouveau. Il  demande un  efort supplémentaire  de  concertation  entre  les  services.

( Instabilité  de  l’équipe  projet : faible

_ l’entreprise  dispose  d’un  service  informatique. Elle a en outre déjà un systéme de gestion informatique. 

Les  ressources  informatiques  internes  ont donc  l’expérience  d’un  Logiciel métier.

Le projet est donc une  évolution  vers  une  deuxième  génération  d’informatisation.

La  difficulté technique ( base données + AGL) peut être levée par la formation. De plus , c’est source de motivation pour les informaticiens d’apprendre de nouvelles connaissances.

En outre , le projet est soutenu par la Direction générale et le responsable informatique. Le cas échéant , on peut faire appel à des prestataires externes.

( établissement du profil de risque :  maximal et minimal



	Nature du risque



	Taille du projet



	Difficulté technique



	Degré d’intégration



	Configuration organisationnelle



	Changement 



	Instabilité de l’équipe projet


( conclusion :

_ cas classique  de projet  de  changement  dans  l’organisation de la production.

_ cela nécessite une forte volonté de changement  stratégique

et  donc  un  fort  soutien  de  la  direction  générale

_ les risques sont élevés : sur le projet lui-même  et  sur  le fonctionnement du futur système.

( QUESTION 4 :

_ à  quels niveaux  peut-il  y  avoir des  résistances ? 

_ pour quels motifs ?

Solution :

_ les deux services principalement  impliqués  sont :


_ le service Logistique/entretien  ( réorganisation en priorité )


_ le pôle Fabrication ( maintenance préventive )

_ les  résistances sont :


_ au niveau du  suivi plus fin de l’activité des employés par le nouveau systéme d’information



( suppression des « zones d’incertitude » )


_ au niveau de la plus grande responsabilité de chacun des services dans la vitesse de production/maintenance



( introduction de la maintenance préventive )

( QUESTION 5 :

_ proposer un schéma interne à la structure , qui  tient compte de ces élèments.

_ justifier

Solution :

(  proposition :


( enjeu majeur  : la coopération entre 2 services


( mettre en place une Direction  qui  inclut :



_ le pôle Fabrication



_ le service Logistique/entretien


( intérêt :



coopération plus étroite



le nouveau mode de travail ne peut plus laisser deux entités autonomes







( QUESTION 6 :

_ faire une proposition de stratégie de  développement du projet

_ justifier

Solution :

( à partir de l’analyse des risques et du profil de risque,  on  a  déterminé  les  risque  que  le projet  peut  rencontrer.

( l’enjeu est de les réduire 

( la priorité = réduire les risques les plus forts : 


en  l’occurrence : 





_ la configuration organisationnelle





_ le changement

( stratégie  par  rapport à la configuration organisationnelle :


_ découper le projet en modules, de manière  que  chaque  module  ne touche  qu’un  nombre  réduit  de  services.


_ le noyau de la saisie des données du futur système 

= le service Logistique/entretien  + le pôle Fabrication.

( avoir dans chacune de ces 2 entités des  correspondants-projet  entrant  dans  le  comité de pilotage du projet :

_ ayant une bonne connaissance des métiers pour la phase de conception générale  

_ motivés pour  être des relais dans les services

( stratégie  par  rapport  au  changement :


_ adopter  une  approche  évolutive  pour  les  modules :

(  par module , on construit des cycles de développement avec élaboration de prototype + tests par utilisateurs

ex : ceci est  particulièrement nécessaire pour les modules novateurs comme la maintenance préventive



( tests courts et intenses ( 1-2 semaines ) et synthèse pour le cycle suivant 


_ adopter  une  mise  en  production  progressive


_ renforcer  le  comité  de  pilotage de projet 

+ le comité utilisateurs  ( groupe restreint mais motivé )


_ renforcer la formation :



( pour les informaticiens  ( technologies objet  _ réseau )



( pour les utilisateurs  ( connaissance de logiciel métier )

( QUESTION 7 :

_ faire une proposition de plan  de  développement

_ justifier

Solution :

( faire une répartition  structurelle  par  module :


( module A = saisie des données et gestion  d’une  intervention


( module B = saisie des données techniques ( nomenclature des pièces , plans )


( module C = statistiques_ restitutions _ synthèses


( module D = gestion de maintenance préventive


( module E = migration  des données

( la phase de conception :


= commune à l’ensemble des fonctionnalités

( le développement  =  par  module 

( les phases par module :




( démarche : plusieurs  cycles  par  module = développement en spirale

( relations  entre  les  modules : 


( on élabore  d’abord le développement  des  2  premiers  modules ( A et B )



= prioritaires



=  développement  presque simultané  ou  proches au démarrage



ex : le 2éme module commence après la réalisation des 2/3 du  1er module.


( à la fin des 2 modules , on commence le module E ( migration de données )



afin de rendre le système opérationnel pour la saisie


( à la fin du module E  ou  en  simultané , on commence le module C ( statistiques _ restitutions )  pour fournir des informations aux autres services ( finances , direction générale , études )


( à la fin des précédents modules , on développe le module D ( maintenance préventive ) , qui est un module innovant ( et après avoir répondu aux priorités par les modules précédents )

( schéma de développement :













Direction  générale





Service Organisation





Service Etudes





Service Logistique/ entretien





Service Finances





Service informatique





Pôle  Fabrication





3





5





4





2





0





1





Direction  générale





Service Organisation





Service Etudes





Service Logistique/ entretien





Service Finances





Service informatique





  Direction  Production





Pôle  Fabrication





            développement ( ou prototypage )








            Tests  ( ou  expérimentation )








            validation ( ou  synthèse )








conception





Module A :


Développement ( tests ( validation





Module B :


Développement ( tests ( validation





Module D= maintenance préventive





Module C





Module E








PAGE  
4
C:\Documents and Settings\ahclab.bak\Mes documents\conduite projet_formate\_cr_td_conduite_projet\cr_conduite_projet-td_cr\profil_risques_plan_developpement_td1.doc

