EXERCICE 1 :

|  | Module | Antériorité |
| --- | --- | --- |
| Pour obtenir son diplôme, un étudiant doit passer les 12 modules semestriels en respectant les contraintes suivantes. - Tracer le graphe PERT - Tracer le Gantt correspondant : - Avec un jalonnement au plus tôt - Avec un jalonnement au plus tard - En répartissant au mieux la charge sur toute la durée des études | A : comptabilité 1 B : comptabilité 2 C : comptabilité analytique D : analyse financière E : informatique 1 F : informatique 2 G : marketing 1 H : marketing 2 I : gestion de la production J : économie K : ressources humaines L : stratégie | A A K-B C-B H I G B-J J E-G |

EXERCICE 2 :

Lors d’un grand prix de F1, une voiture doit s’arrêter au stand afin de faire le plein d’essence, changer les deux roues avant et nettoyer la visière du casque du pilote.

Le tableau suivant fournit la liste des tâches à effectuer ainsi que le temps nécessaire à la réalisation de chacune de ces tâches.

| ## Tâche | Durée (secondes) |
| --- | --- |
| Début du projet |  |
| Apporter les roues | 8 |
| lever voiture | 2 |
| nettoyer visière casque | 6 |
| plein essence | 8 |
| enlever roue droite | 5 |
| enlever roue gauche | 5 |
| monter nouvelle roue droite | 8 |
| monter nouvelle roue gauche | 8 |
| baisser la voiture | 2 |
| ranger les anciennes roues | 10 |
| Fin du projet |  |

Réseau PERT

- Etablir le réseau PERT du projet « Arrêt stand »

- Quel est le chemin critique ?

- Quel est le temps d’arrêt au stand si une seule personne effectue le travail ?

- Quel est le temps d’arrêt minimal si l’équipe dispose de toutes les ressources nécessaires ?

- De combien de personne doit-on disposer pour que le temps d’arrêt de la voiture soit minimal ?

Diagramme de Gantt

- Etablir le diagramme de Gantt correspondant à la durée minimale de l’arrêt

- Insérer les jalons « arrivée voiture » et « départ voiture »

- Insérer une tâche récapitulative « Arrêt voiture »

EXERCICE 3 :

Une école lance un projet de mise en oeuvre de différentes études post grades en informatique, gestion, physique du bâtiment et logistique. Chaque étude post grades est considérée comme un sous projet.

## Sous-projet « post grades en informatique » : Le post grades en informatique est composé de quatre modules de cours. L’école souhaite envoyer un programme de cours à ses anciens étudiants.

La liste ci-dessous indique les tâches devant être accomplies par le groupe s'occupant de ce sous projet

| ## No | ## Description | Durée (jours) | ## Prédécesseurs | ## Ressources |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projet Etudes post grades |  |  |  |
| 2 | accord de la direction | 0 |  |  |
| 3 | Sous projet « Informatique » |  |  |  |
| 4 | Début Sous projet informatique | 0 | 2 |  |
| 5 | Thèmes et objectifs |  |  |  |
| 6 | Définir le thème des quatre cours | 1 | 4 | Alain |
| 7 | Rédiger le programme et les objectifs des cours | 2 | 6 | Luc ; Sylvie |
| 8 | Mettre en page les objectifs | 2 | 7 | Katia |
| 9 | Supports de cours |  |  |  |
| 10 | Rédiger les supports de cours | 8 | 6 | Luc ; Sylvie |
| 11 | Mettre en page les supports de cours | 6 | 10 | Katia |
| 12 | Corriger les supports de cours | 3 | 11 | Luc ; Sylvie ; Katia |
| 13 | Publicité |  |  |  |
| 14 | Préparer lettre présentation | 1 | 6 | Alain |
| 15 | Envoyer lettre, programme et objectifs | 1 | 8,14 | Katia |
| 16 | Fin du Sous projet informatique | 0 | 12,15 |  |

Tableau des ressources :

| Nom | Fonction |
| --- | --- |
| Alain | Responsable des Etudes Postgrades en informatique |
| Luc | Professeur pour les cours 1 et 2 |
| Sylvie | Professeur pour les cours 3 et 4 |
| Katia | Secrétaire |

Représenter :

- Le diagramme de Gantt

- Le réseau PERT avec le chemin critique

- Le Gantt des ressources

EXERCICE 4 :

Pour obtenir son diplôme, l'étudiant doit suivre les treize modules de la liste suivante. Les cours débutent en janvier. Un module correspond à ½ journée de cours par semaine, pendant un semestre. Plusieurs modules peuvent donc être suivis parallèlement, durant le même semestre.

Les études sont planifiées librement par l’étudiant, en respectant toutefois les contraintes d'enchaînement suivantes:

| ## Module | Prérequis |
| --- | --- |
| 1. Algèbre I |  |
| 2. Algèbre II | 1 |
| 3. Géométrie analytique | 1 |
| 4. Physique I | 1 |
| 5. Analyse I | 2 |
| 6. Analyse II | 5 |
| 7. Théorie des erreurs | 6, 11 |
| 8. Economie |  |
| 9. Informatique |  |
| 10. Systèmes d'information | 9 |
| 11. Probabilités et statistiques | 5 |
| 12. Applications informatiques | 9 |
| 13. Physique II | 4, 5, 11 |

- a) Représentez le réseau PERT.

b) Quelle est la durée minimale des études?

c) Quelle est la date de fin des études?

- A l'aide d'un diagramme de Gantt, représentez les plans d'études suivants:

- en suivant les modules le plus tôt possible;

- en suivant les modules le plus tard possible, tout en terminant dans la durée minimale;

- en répartissant au mieux le nombre de cours suivis par semestre, tout en terminant dans la durée minimale.

EXERCICE 5 :

Pour la construction de cet ouvrage, différentes tâches ont été identifiées. Le tableau suivant donne la liste des tâches, leur enchaînement et leurs durées respectives, étant donné les ressources mises à disposition.

| Le coût des différentes ressources est le suivant: ## No | ## Tâche | Durée (sm) | Prédécesseur | Ressources |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chef chantier | Ouvrier | Manœuvre |
| 1 | #### Travaux préliminaires |  |  |  |  |  |
| 2 | Installation du chantier | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 3 | Terrassement | 3 | 2 | 1 |  | 3 |
| 4 | #### Gros œuvre |  |  |  |  |  |
| 5 | Fondations | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Maçonnerie | 3 | 5 | 1 | 4 |  |
| 7 | Coulage dalle | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Charpente | 1 | 6 |  | 2 | 1 |
| 9 | Couverture | 2 | 8 |  | 1 | 1 |
| 10 | #### Installation |  |  |  |  |  |
| 11 | Electricité / T.V. | 2 | 7; 9 |  | 3 |  |
| 12 | Pose fenêtres / portes | 1 | 7;9 |  | 2 |  |
| 13 | Chauffage et sanitaires | 2 | 7; 9 |  | 1 | 1 |
| 14 | Agencement cuisine | 2 | 7; 9 |  | 1 | 1 |
| 15 | #### Finitions | - |  |  |  |  |
| 16 | Peinture int. et tapisseries | 1 | 12; 13; 14 |  | 2 |  |
| 17 | Revêtement façades | 2 | 8 |  | 1 |  |
| 18 | Aménagements extérieurs | 1 | 17 |  | 2 |  |
| 19 | nettoyages | 1 | 16; 18 |  | 1 | 3 |

| Ressources | Coût horaire | Tarif "intérimaires" |
| --- | --- | --- |
| Chef chantier | 85 | 100 |
| Ouvrier | 65 | 80 |
| Manœuvre | 50 | 70 |

Un chef de chantier, quatre ouvriers et quatre manœuvres sont disponibles au tarif horaire régulier. D'autres chefs de chantier, ouvriers ou manœuvres peuvent être engagés au tarif d'intérimaires.

- a)	Représentez le réseau de Pert du projet.

b) Quelle est la durée minimale de la construction (sans réduire la durée des tâches élémentaires) ?

c)	Quel est le coût de la main d'œuvre supplémentaire permettant d'atteindre la durée minimale ?

d)	Quelle est la durée de la construction si l'on n'utilise que les ressources à disposition ?

- Le mandant aimerait diminuer la durée de la construction. Certaines tâches élémentaires sont incompressibles. Cependant, pour les tâches suivantes, la durée peut être réduite moyennant un coût supplémentaire:

| Tâche | Ancienne durée | Durée proposée | Surcoût |
| --- | --- | --- | --- |
| Maçonnerie | 3 | 2 | +2500.- |
| Coulage dalle | 2 | 1 | +1000.- |
| Electricité, T.V. | 2 | 1 | +1000.- |
| Couverture | 2 | 1 | +2000.- |
| Chauffage, sanitaires | 2 | 1 | +800.- |
| Agencement cuisine | 2 | 1 | +800.- |
| Revêtement façade | 2 | 1 | +500.- |

En engendrant le moins de frais supplémentaires, comment réduire le temps de réalisation:

a) d'une semaine ? b) de deux semaines ? c) de trois semaines ? d) de quatre semaines ?

EXERCICE 6 :

Remarques: 	Exercice basé sur la donnée de l’Exercice 5 « Construction d’un bâtiment »

Le projet a débuté le lundi 6 janvier 2003.

Le vendredi 15 février 2003, le chef de projet a récolté les informations suivantes :

| ## No | ## Tâche | Durée Prévue (sem) | Début réel | Fin réelle | Durée restante estimée (sem) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Travaux préliminaires |  |  |  |  |
| 2 | Installation du chantier | 1 | 06.01.03 | 15.01.03 | 0 |
| 3 | Terrassement | 3 | 16.01.03 | 04.02.03 | 0 |
| 4 | #### Gros œuvre |  |  |  |  |
| 5 | Fondations | 2 | 05.02.03 | ? | 1 |
| 6 | Maçonnerie | 3 |  |  |  |
| 7 | Coulage dalle | 2 |  |  |  |
| 8 | Charpente | 1 |  |  |  |
| 9 | Couverture | 2 |  |  |  |
| 10 | #### Installation |  |  |  |  |
| 11 | Electricité / T.V. | 2 |  |  |  |
| 12 | Pose fenêtres / portes | 1 |  |  |  |
| 13 | Chauffage et sanitaires | 2 |  |  |  |
| 14 | Agencement cuisine | 2 |  |  |  |
| 15 | #### Finitions | - |  |  |  |
| 16 | Peinture int. et tapisseries | 1 |  |  |  |
| 17 | Revêtement façades | 2 |  |  |  |
| 18 | Aménagements extérieurs | 1 |  |  |  |
| 19 | nettoyages | 1 |  |  |  |

Travail :

- Effectuer le suivi du projet sur le diagramme de Gantt

- En tant que chef de projet, quelles décisions prendriez-vous sur la base de ces informations ?

EXERCICE 7 :

Etablir le schéma de programmation des tâches par un graphique de Gantt, pour le cas suivant.

Dans une entreprise qui fabrique des scooters on décompose le travail de la façon suivante :

(cette fabrication est effectuée par lots de plusieurs unités à la fois).

Le scooter est composé de 4 ensemble de pièces :

- le cadre (A), les roues (B), le moteur (D) et les accessoires (F) : freins, phare….

Chaque ensemble nécessite un temps de montage et un temps d’essai.

- La fabrication du cadre (appelé unité A) nécessite 4 semaines de montage, 2 semaines d’essais.

- Unité B = 2 semaines de montage et 2 semaines d’essais. Unité A + Unité B = assemblage C

- L’assemblage C nécessite 2 semaines de montage et 2 semaines d’essais. On adjoint à C le moteur (appelé D).

- D nécessite 4 semaines de montage et 2 semaines d’essais (montage commencé la 1ère semaine d’avril).

L’assemblage C + unité D donnent l’assemblage E : 2 semaines de montage, pas d’essai.

Simultanément à l’assemblage E, on fabrique les accessoires (unité F) : 2 semaines de montage et 1 semaine d’essais.

On commande les matières premières le 1er février, il faut 4 semaines de délai de livraison.

A l’aide du graphique de Gantt déterminez la date de fin des travaux pour la première série de scooters.

EXERCICE 8 :

Vous recevez un ordre de fabrication de 1020 unités d’un produit.

A partir des renseignements ci-après vous élaborez le graphique de GANTT correspondant.

| DATE | PREVISIONS | REALISATIONS |
| --- | --- | --- |
| Lundi | 200 unités | 180 unités |
| Mardi | 210 unités | 180 unités |
| Mercredi | 150 unités | 140 unités |
| Jeudi | 220 unités | 200 unités |
| Vendredi | 240 unités | 240 unités |

EXERCICE 9 :

Une importante société de magasins alimentaires à grande surface diversifie son activité en créant des commerces dans les petites villes. La société crée le fonds de commerce qui est ensuite géré de façon autonome par un commerçant franchisé. La société réalise une étude d'implantation puis elle installe le commerce.

Les tâches à exécuter sont résumées dans le tableau suivant :

| Liste des tâches | Durée (j) | Antériorités |
| --- | --- | --- |
| - Recherche d'un local | 50 |  |
| - Recherche d'un franchisé | 45 |  |
| - Constitution du dossier du franchisé | 15 | A, B |
| - Constitution du dossier pour la chambre de commerce | 10 | A, B |
| - Formation du franchisé | 30 | B |
| - Aménagement, plâtrerie, peinture du magasin | 20 | A |
| - Réfection façade, enseigne | 8 | A |
| - Equipement chambre froide | 8 | A, F |
| - Equipement rayonnage | 5 | A, F |
| - Implantation du magasin | 6 | A, B, E, F, G, H, I |
| - Tirage des feuillets publicitaires | 6 | A, B, D |
| - Distribution des feuillets publicitaires | 2 | A, B, D, K |
| - Envoi des invitations pour l'inauguration | 6 | A, B, D |
| - Inauguration du magasin | 1 | toutes |

- Tracez le diagramme PERT du projet.

- Indiquez les dates au plus tôt sur ce graphe.

- En quel temps minimum ce projet pourra-t-il être réalisé ?

- Faites apparaître le chemin critique.

- Donnez, sous forme de tableau, les marges totales.

EXERCICE 10 :

| Codes | Les tâches | Durée (j) | Antériorités |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Etude, réalisation et acceptation des plans | 4 | - |
| B | Préparation du terrain | 2 | - |
| C | Commande matériaux (bois, briques, ciment, tôle pour le toit) | 1 | A |
| D | Creusage des fondations | 1 | A, B |
| E | Commandes portes, fenêtres | 2 | A |
| F | Livraison des matériaux | 2 | C |
| G | Coulage des fondations | 2 | D, F |
| H | Livraison portes, fenêtres | 10 | E |
| I | Construction des murs, du toit | 4 | G |
| J | Mise en place portes et fenêtres | 1 | H, I |

L'entrepôt doit être construit pour le 23 février 2001, complétez le planning suivant en tenant compte de votre réseau PERT (les personnes chargées de ce projet travaille 5 jours par semaine) :

| Tâches à réaliser | Semaine 1 |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - Etude, réalisation et acceptation des plans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Préparation du terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Commande matériaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Creusage des fondations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Commandes portes, fenêtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Livraison des matériaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Coulage des fondations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Livraison portes, fenêtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Construction des murs, du toit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mise en place portes et fenêtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EXERCICE 11 :

Dans le cadre de la réforme hospitalière, les conseils d'administration de 3 centres hospitaliers voisins ont élaboré en commun un plan de rationalisation de leurs activités. Tout en maintenant les 3 sites existants, ils ont décidé de fusionner en une seule entité appelée HOPITAL NORD. La réorganisation des unités de soins et de leur gestion implique l'interconnexion des réseaux informatiques des 3 sites. Deux des 3 hôpitaux, désignés H1 et H2, sont déjà interconnectés ; vous participez à l'étude et à la mise en place de la connexion du troisième hôpital, désigné H3.

L'évolution du réseau local du site H3 a été planifiée. Les tâches nécessaires à la réalisation de ce projet, leurs durées ainsi que les conditions d'antériorité qui les relient figurent dans le tableau ci-dessous :

| Code de la tâche | ## Désignation de la tâche | Durée en jours | Tâches antérieures |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ### Définition des contraintes du réseau | 2 | B E |
| B | #### Mise en place du projet | 6 | - |
| C | Mise à jour des droits d'accès | 2 | F |
| D | Achat des composants matériels | 8 | J |
| E | Définition du budget | 3 | - |
| F | Mise à jour des groupes utilisateurs | 2 | K |
| G | Formation de l'administrateur réseau | 5 | J |
| H | Câblage | 10 | J |
| I | Commande de Novell Netware 5 | 4 | D |
| J | Choix des fournisseurs et des intervenants | 5 | A |
| K | Mise à jour logicielle des postes clients | 1 | M |
| L | Mise à jour matérielle des postes | 2 | D |
| M | Installation Novell Netware 5 | 2 | L I H G |

Questions:

- Construire le graphe d'ordonnancement du projet selon la méthode PERT.

- Déterminer le chemin critique et indiquer la durée minimale de réalisation du projet.

- Le responsable redoute maintenant des difficultés techniques sur la mise à jour matérielle des postes, difficultés qui porteraient de 2 à 8 jours la durée de la tâche L. Indiquer l'incidence sur la durée globale du projet d'allongement de la durée de la tâche L.

EXERCICE 11 :

Vous travaillez actuellement sur un projet de construction d’un atelier de finition.

Le début des travaux est prévu pour le 1er mars.

Le détail et la durée des travaux de chaque corps de métiers vous sont donnés ci-dessous. Afin de déterminer la date d’achèvement de l’atelier et d’éviter les retards qui seraient dus à l’imprévision, vous êtes chargé(e) de visualiser le projet.

## TRAVAIL A FAIRE

- Construire le réseau PERT et mettre en évidence le chemin critique.

- Faire apparaître les marges.

- Déterminez la date prévisible d’achèvement de l’atelier.

| SYMBOLES | NATURE | DUREES | Antériorités |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gros œuvre maçonnerie | 3 mois |  |
| B | Charpente | 1 semaine | A |
| C | Zinguerie | 1 semaine | B |
| D | Couverture1 semaine | C |  |
| E | Electricité 1ère étape | 2 semaines | D |
| F | Sanitaire 1ère étape | 1 semaine | D |
| G | Vitreries extérieures | 1 semaine | D |
| H | Plâtrerie | 1 mois | G |
| I | Sanitaire 2ème étape | 1 semaine | H |
| J | Electricité 2ème étape | 1 semaine | H |
| K | Carrelage | 6 semaines | I et J |
| L | Volets roulants | 1 semaine | J |
| M | Menuiseries intérieures | 2 semaines | L |
| N | Serrurerie | 1 semaine | L |
| O | Peintures | 5 semaines | N |
| P | Electricité 3ème étape | 1 semaine | O |
| Q | Revêtements des sols | 5 semaines | P |
| R | Crépissage extérieur | 3 semaines | O |

EXERCICE 12 :

Recherche du TTR économique

Dans une école primaire de la région on a installé il y a quelques années un chauffage au bois. Ce chauffage fonctionne sans intervention humaine grâce à l’utilisation de bois réduit en morceaux par une broyeuse. L’alimentation de la chaudière se fait par l’intermédiaire d’une vis qui puise le bois dans un silo et le véhicule jusqu’à la chaudière.

Il s’agit d’un prototype et la fiabilité du système reste assez faible. En février 1999 une panne est survenue sur la vis (rupture de l’arbre). Des solutions « acrobatiques », pour faire réparer, dans les plus brefs délais, par les services techniques de la commune, ont été adoptées ; le bilan économique et la durée de cette panne ont été désastreux.

Le 10 décembre 2001 la vis tombe à nouveau en panne et la direction de l’école décide de la faire réparer par une entreprise de maintenance externe à la commune. L’étude des travaux est confiée à un technicien supérieur de maintenance qui doit ordonnancer les taches de réparation.

Le travail doit commencer le lendemain. Le processus opérationnel est le suivant.

- Aspiration du bois du silo

- Démontage de la vis

- Réparation de la vis

- Remontage de la vis

- Remplissage du silo

Le résultat de l’analyse du travail s’établit comme suit :

| Tache | Moyens matériels et humains | Durée/Coûts |
| --- | --- | --- |
| A | Camion petit débit | Durée 4jours / 550 euros |
|  | Camion grand débit | Durée 3 jours / 732 euros |
| B | 1 homme | 3 jours / 183 euros |
|  | 2 hommes | 2 jours / 244 euros |
| C | 1 homme | 6 jours / 366 euros |
|  | 3 hommes | 2 jours / 550 euros |
| D | 1 homme | 2 jours / 92 euros |
|  | 2 hommes | 1 jour / 122 euros |
| E | Petite pelle à godet | 3 jours / 397 euros |
|  | Grande pelle à godet | 2 jours / 610 euros |

Questions :

On vous demande de déterminer la durée de la réalisation des travaux et les moyens à mettre en œuvre, sachant que pendant la durée des travaux l’école sera chauffée par des systèmes loués et facturés 92 euros par jour.

- Donnez le projet le plus économique son coût et sa durée

- Donnez le projet le plus rapide son coût et sa durée

- Donnez le projet le plus long son coût et sa durée.

EXERCICE 13 :