Plannification : EXERCICE

On désire planifier un projet comprenant 13 tâches :

| Tâche | Durée | Antécédents | Suivants |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | DEBUT | B,F |
| B | 2 | A | G |
| C | 6 | DEBUT | G |
| D | 1 | DEBUT | E,H |
| E | 2 | D | G |
| F | 8 | A | K,M |
| G | 3 | B,C,E | I,J |
| H | 10 | D | K,M |
| I | 7 | G | K,M |
| J | 11 | G | L |
| K | 3 | F,H,I | L |
| L | 8 | J,K | FIN |
| M | 10 | F,H,I | FIN |

# Tracer le diagramme PERT

# Calculer les dates "au plus tôt" et les dates "au plus tard"

# Tracer le chemin critique

# Pour chaque tâche, déterminer la valeur des marges

Exemple de présentation :

| TÂCHE | DEBUT | DUREE | FIN | MARGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au + tôt | Au + tard |  | Au + tôt | Au + tard | Totale | libre |
| A |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B |  |  | 2 |  |  |  |  |
| C |  |  | 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Déterminer le Diagramme de Gantt

CORRECTION

| TÂCHE | DEBUT | DUREE | FIN | MARGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au + tôt | Au + tard |  | Au + tôt | Au + tard | Totale | libre |
| A | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| B | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| C | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| E | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| F | 2 | 4 | 8 | 16 | 17 | 7 | 6 |
| G | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| H | 1 | 4 | 10 | 16 | 17 | 6 | 5 |
| I | 9 | 9 | 7 | 16 | 17 | 1 | 0 |
| J | 9 | 9 | 11 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| K | 16 | 17 | 3 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| L | 20 | 20 | 8 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| M | 16 | 17 | 10 | 28 | 28 | 2 | 2 |

# Text boxes

L8

J11

M10

K3

I7

H10

G3

F8

E2

B2

D1

A2

28/28

1/4

20/20

16/17

9/9

6/6

2/4

0/0

C6